شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل تنفيذ سجل تنفيذ توسعة التشفير وإدارة المفاتيح سبعة نطاقات · ١٤٧ مفتاحاً · ثلاثة إخفاقات موثقة تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-012 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-8-2 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل تنفيذ توسعة التشفير وإدارة المفاتيح

## الغرض

يوثّق هذا السجل تنفيذ مشروع توسعة التشفير أثناء التخزين وأثناء النقل في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتفعيل إدارة دورة حياة مفاتيح التشفير. ويُعدّ دليل التزام بالضابط ٢-٨-٢ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-15.

## بيانات المشروع

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم المشروع | CRY-1448-001 |
| المرجعية | معيار التشفير وإدارة مفاتيح التشفير CS-STD-004 |
| فترة التنفيذ | جمادى الأولى – رجب ١٤٤٨هـ |
| مالك التنفيذ | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية والبنية التحتية |
| نوافذ التنفيذ | أربع نوافذ صيانة معلنة للجهات العميلة |

العلاقة بسجل حماية البيانات: يوثّق هذا السجل كيف نُفّذ التشفير، بينما يوثّق سجل تطبيق ضوابط حماية البيانات CS-REG-011 الحالة الناتجة بحسب تصنيف البيانات.

## الوضع قبل التنفيذ

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| التشفير أثناء التخزين | مفعَّل على ٤ من ٢٣ قاعدة بيانات إنتاج · غير مفعَّل في بقية البيئات |
| التخزين الكائني | غير مشفَّر |
| النسخ الاحتياطية | مشفَّرة أثناء النقل فقط |
| إدارة المفاتيح | مفاتيح موزعة بلا سجل ولا دورة تدوير |
| التشفير أثناء النقل | مفعَّل على الواجهات العامة فقط · اتصالات داخلية غير مشفَّرة |

## نطاق التنفيذ

| # | الأصل | العدد | الحالة قبل | الحالة بعد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | قواعد بيانات الإنتاج للأنظمة المستضافة | ٢٣ | ٤ مشفَّرة | ٢٣ مشفَّرة |
| ٢ | قواعد بيانات البيئات الأخرى | ٤٠ | صفر | ٤٠ مشفَّرة |
| ٣ | التخزين الكائني للمرفقات والوثائق | ٦ حاويات تخزين | صفر | ٦ مشفَّرة |
| ٤ | النسخ الاحتياطية أثناء التخزين | جميع النسخ | غير مشفَّرة | مشفَّرة |
| ٥ | أقراص الخوادم | ٤١٢ | ٣٨٩ | ٣٨٩ · ٢٣ مجدولة للإيقاف |
| ٦ | الاتصالات بين الخدمات المصغّرة | ٣٤٠ خدمة | غير مشفَّرة | تشفير متبادل |
| ٧ | الاتصال بقواعد البيانات | ٦٣ | جزئي | مشفَّر كاملاً |

## التشفير على مستوى الحقل

طُبّق التشفير على مستوى الحقل — لا على مستوى القاعدة فقط — للبيانات المصنّفة سري جداً:

| نوع البيان | عدد الحقول | القواعد المتأثرة |
| --- | --- | --- |
| أرقام الهوية | ١١ | ١١ |
| بيانات الاتصال الشخصية | ٢٣ | ١١ |
| مراجع المدفوعات | ٨ | ٤ |
| بيانات صحية أو حساسة خاصة | ٥ | ٢ |

مفاتيح مستقلة لكل جهة عميلة للبيانات المصنّفة سري جداً، بحيث لا يؤدي كشف مفتاح جهة إلى كشف بيانات جهة أخرى.

## إدارة دورة حياة المفاتيح

| المرحلة | ما نُفّذ |
| --- | --- |
| التوليد | نُقل توليد المفاتيح إلى خزنة الأسرار المركزية · مُنع التوليد على أجهزة المستخدمين |
| التسجيل | أُنشئ سجل مفاتيح يضم ١٤٧ مفتاحاً بمالك ونظام مرتبط ودورية تدوير |
| التخزين | جميع المفاتيح في الخزنة · معزولة عن البيانات التي تحميها |
| الوصول | مصادقة متعددة العناصر إلزامية · تسجيل كل عملية وصول |
| التدوير | جُدولت دورة تدوير سنوية · دُوِّرت ٣٨ مفتاحاً تجاوزت عمرها |
| النسخ الاحتياطي | نسخة مشفَّرة بمفتاح جذري في موقع منفصل |
| فصل المهام | فُصلت صلاحية إدارة المفاتيح عن صلاحية الوصول للبيانات |

## نتائج فحص إعدادات النقل الآمن

| البند | قبل | بعد |
| --- | --- | --- |
| خدمات تدعم إصدارات بروتوكول مهجورة | ٩ | صفر |
| خدمات بشهادات منتهية أو قاربت الانتهاء | ٩ | صفر |
| خدمات بشهادات ذاتية التوقيع في الإنتاج | ٣ | صفر |
| خدمات بلا إعادة توجيه إجبارية للمشفَّر | ٦ | صفر |
| خدمات بلا ترويسة النقل الآمن الإجباري | ١٤ | صفر |
| مراقبة آلية لصلاحية الشهادات | غير مفعّلة | مفعّلة — تنبيه قبل ٣٠ يوماً |

## الأثر على الأداء

| المؤشر | قبل | بعد | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| زمن استجابة قواعد البيانات | خط الأساس | +٤٪ | ضمن الحدود المقبولة |
| استهلاك المعالج على خوادم قواعد البيانات | خط الأساس | +٧٪ | لم يتطلب توسعة موارد |
| زمن الاستعادة من النسخ الاحتياطية | خط الأساس | +١١٪ | حُدِّثت أهداف التعافي في CS-PRO-005 |

الأثر على أهداف التعافي: زيادة زمن الاستعادة بسبب فك التشفير أُدرجت في حساب أهداف التعافي، ولم تُترك مفاجأةً تظهر وقت الحادثة.

## الإخفاقات أثناء التنفيذ

| # | الإخفاق | السبب | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | تعطل نظامين بعد تفعيل التشفير المتبادل بين الخدمات | مكتبة قديمة لا تدعم التحقق المتبادل | تحديث المكتبة وإعادة التفعيل في نافذة لاحقة |
| ٢ | فشل استعادة اختبارية من نسخة مشفَّرة | المفتاح المستخدم في التشفير لم يُدرَج في نسخة المفاتيح الاحتياطية | تصحيح إجراء النسخ ليشمل المفاتيح · إعادة الاختبار بنجاح |
| ٣ | بطء ملحوظ في تقريرين تحليليين | قراءة حقول مشفَّرة في استعلامات تجميعية | إعادة تصميم التقريرين لتفادي فك التشفير غير الضروري |

الإخفاق الثاني هو الأخطر: نسخة احتياطية مشفَّرة بمفتاح غير محفوظ هي بيانات مفقودة لا بيانات محمية. اكتُشف في الاختبار لا في الحادثة.

## الفجوات المتبقية

| # | الفجوة | الإجراء | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | ٢٣ خادماً بأقراص غير مشفَّرة | الإيقاف والترحيل | ٩٠ يوماً |
| ٢ | مفتاحان لدى مزود خارجي لا تملك الشركة إدارتهما | التفاوض على نقل الإدارة عند التجديد | ١٨٠ يوماً |

## الأثر على الضوابط

| الضابط | الحالة قبل | الحالة بعد |
| --- | --- | --- |
| ٢-٨-٢ تطبيق متطلبات التشفير | مطبَّق جزئياً | مطبَّق بالكامل |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ المشروع | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.