شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO سجل اختبار سجل اختبارات الاستعادة والتعافي عشرة اختبارات استعادة · تحويل فعلي لموقع التعافي تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-005 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | إدارة العمليات السحابية |
| جهة الاعتماد | رئيس الأمن السيبراني |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 2-9-3 · 3-1-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# سجل اختبارات الاستعادة والتعافي

## الغرض

يوثّق هذا السجل نتائج اختبارات استعادة النسخ الاحتياطية وتحويل الخدمة إلى موقع التعافي في شركة نَسَق للحلول الرقمية، ويقارن المدة المتوقعة بالمدة الفعلية. ويُعدّ دليل التزام بالضابطين ٢-٩-٣ و ٣-١-٣ ومخرَجاً من حزمة العمل WP-04.

## بيانات الدورة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم الدورة | BCP-1448-001 |
| النوع | الدورة الأولى بعد اعتماد معيار النسخ الاحتياطية وخطة التعافي |
| الفترة | ١٠ – ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| الجهة المنفّذة | إدارة العمليات السحابية بإشراف وحدة الدفاع السيبراني |
| المخاطر المرتبطة | R-04 · R-12 |

## الوضع قبل هذه الدورة

| البند | الوصف |
| --- | --- |
| آخر اختبار استعادة موثق | لا يوجد |
| آخر اختبار تحويل لموقع التعافي | لا يوجد |
| أهداف زمن التعافي المعتمدة | غير محددة |
| النسخ المعزولة غير القابلة للتعديل | غير مفعّلة |
| نطاق النسخ | لا يشمل إعدادات البنية ولا مستودعات الكود ولا منصة الحاويات |

## اختبارات استعادة النسخ الاحتياطية

| # | الأصل المستعاد | الفئة | حجم البيانات | المدة المتوقعة | المدة الفعلية | الفرق | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | قاعدة بيانات نظام التراخيص | الأولى | ١.٤ تيرابايت | ٩٠ دقيقة | ١١٢ دقيقة | +٢٤% | نجح مع انحراف |
| ٢ | قاعدة بيانات نظام المدفوعات | الأولى | ٠.٩ تيرابايت | ٦٠ دقيقة | ٥٨ دقيقة | −٣% | نجح |
| ٣ | قاعدة بيانات بوابة خدمات إلكترونية | الأولى | ٢.١ تيرابايت | ١٢٠ دقيقة | ٢٠٥ دقيقة | +٧١% | نجح مع انحراف جوهري |
| ٤ | ملفات ومرفقات نظام التراخيص | الثانية | ٣.٦ تيرابايت | ١٨٠ دقيقة | ١٩٤ دقيقة | +٨% | نجح |
| ٥ | إعدادات البنية التحتية من البنية ككود | — | — | ٤٥ دقيقة | ٣٨ دقيقة | −١٦% | نجح |
| ٦ | مستودعات الكود المصدري | — | ٨٨ جيجابايت | ٣٠ دقيقة | ٢٧ دقيقة | −١٠% | نجح |
| ٧ | إعدادات منصة الحاويات وسجل الصور | — | ٢٤٠ جيجابايت | ٦٠ دقيقة | ٧٤ دقيقة | +٢٣% | نجح مع انحراف |
| ٨ | خزنة الأسرار المركزية | — | — | ٢٠ دقيقة | ٢٢ دقيقة | +١٠% | نجح |
| ٩ | إعدادات أجهزة الشبكة وجدران الحماية | — | — | ٣٠ دقيقة | ٢٦ دقيقة | −١٣% | نجح |
| ١٠ | استعادة لنقطة زمنية سابقة — اختبار سلامة البيانات | الأولى | — | ٧٥ دقيقة | ٨١ دقيقة | +٨% | نجح |

## اختبار تحويل الخدمة إلى موقع التعافي

| البند | البيان |
| --- | --- |
| التاريخ | ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| النطاق | نظامان من الفئة الأولى: نظام التراخيص · نظام المدفوعات |
| النوع | تحويل فعلي مع تشغيل الخدمة من موقع التعافي لمدة ست ساعات |
| الجهات العميلة | أُشعرت مسبقاً وشاركت في التحقق |

| # | المرحلة | المدة المستهدفة | المدة الفعلية | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | إعلان حالة التعافي واعتماد التحويل | ٣٠ دقيقة | ٢٢ دقيقة | نجح |
| ٢ | إشعار الجهات العميلة | ٣٠ دقيقة | ١٨ دقيقة | نجح |
| ٣ | التحقق من سلامة البيانات في موقع التعافي | ٤٥ دقيقة | ٦٧ دقيقة | انحراف |
| ٤ | تشغيل الأنظمة من الفئة الأولى | ٩٠ دقيقة | ١٣٨ دقيقة | انحراف جوهري |
| ٥ | تحويل مسارات الشبكة وأسماء النطاقات | ٣٠ دقيقة | ٧١ دقيقة | انحراف جوهري |
| ٦ | اختبار الخدمات والتحقق من عملها | ٤٥ دقيقة | ٥٢ دقيقة | نجح |
| ٧ | إعلان استئناف الخدمة | ٢٠ دقيقة | ١٤ دقيقة | نجح |
| الإجمالي |  | ٤ ساعات و٥٠ دقيقة | ٦ ساعات و٢٢ دقيقة | تجاوز الهدف |

النتيجة: زمن التعافي الفعلي تجاوز الهدف المعتمد للفئة الأولى (أربع ساعات) بمقدار ساعتين واثنتين وعشرين دقيقة.

## تحليل الانحرافات

| # | الانحراف | السبب | الإجراء التصحيحي | المالك | الموعد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | استعادة بوابة الخدمات الإلكترونية تجاوزت المتوقع بـ ٧١٪ | تجزئة النسخة على وسيطين ما أبطأ القراءة | إعادة تنظيم تخزين النسخ للأنظمة الكبيرة على وسيط سريع واحد | م. عمر البلوي | ٤٥ يوماً |
| ٢ | تحويل مسارات الشبكة وأسماء النطاقات استغرق أكثر من ضعف المستهدف | مدد صلاحية عالية في إعدادات أسماء النطاقات | تقليل مدة الصلاحية لأسماء النطاقات الحرجة | م. عمر البلوي | ٣٠ يوماً |
| ٣ | تشغيل الأنظمة في موقع التعافي تجاوز المستهدف بـ ٥٣٪ | إجراء التشغيل يدوي وغير مؤتمت | أتمتة تشغيل الأنظمة من الفئة الأولى عبر البنية ككود | م. طلال الحربي | ٩٠ يوماً |
| ٤ | التحقق من سلامة البيانات تجاوز المستهدف | التحقق يدوي على عينات | أتمتة التحقق من السلامة بمقارنة بصمات البيانات | م. عمر البلوي | ٦٠ يوماً |

## مراجعة أهداف التعافي

بناءً على نتائج هذه الدورة، عُرضت التوصية التالية على اللجنة الإشرافية:

| الفئة | الهدف الحالي | التوصية | المبرر |
| --- | --- | --- | --- |
| الأولى | ٤ ساعات | يبقى ٤ ساعات | الهدف واقعي بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية الأربعة، ويُعاد الاختبار خلال ٩٠ يوماً للتأكد |
| الثانية | ١٢ ساعة | يبقى ١٢ ساعة | لم يُختبر في هذه الدورة، يُختبر في الدورة القادمة |
| الثالثة | ٤٨ ساعة | يبقى ٤٨ ساعة | لم يُختبر في هذه الدورة |

قرار اللجنة: الإبقاء على الأهداف مع إلزام بإعادة اختبار الفئة الأولى خلال تسعين يوماً بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية. ولا تُعدّ أهداف الفئة الأولى مثبتة قبل نجاح ذلك الاختبار.

## الأثر على سجل المخاطر

| المخاطرة | الدرجة قبل | الدرجة بعد | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-04 — فشل التعافي من هجوم فدية | ١٥ — حرجة | ٥ — متوسطة | مخفَّضة · تُغلق بعد إعادة الاختبار |
| R-12 — انقطاع ممتد للخدمات عند وقوع كارثة | ١٢ — عالية | ٦ — متوسطة | مخفَّضة · تُغلق بعد إعادة الاختبار |

## الدورة القادمة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| الموعد | خلال تسعين يوماً — اختبار تحقق بعد الإجراءات التصحيحية |
| النطاق | إعادة اختبار الفئة الأولى · إضافة نظامين من الفئة الثانية |
| المسؤول | إدارة العمليات السحابية والبنية التحتية |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| نفّذ الاختبارات | م. عمر البلوي — مدير العمليات السحابية |  |  |
| أشرف على التحقق | وحدة الدفاع السيبراني |  |  |
| راجع النتائج | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتمد النتائج | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.