شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO خطة تنفيذية خطة المعالجة وخارطة الطريق ١٨ شهراً · ٤ مراحل · ٢٣ حزمة عمل · ١٠٨ ضوابط تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PLN-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — الإطار كاملاً |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# خطة المعالجة وخارطة الطريق

## الغرض

تحدد هذه الوثيقة خطة معالجة الفجوات التي أظهرها تقييم الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتوزّعها على مراحل زمنية وحزم عمل محددة المخرجات والمالكين، وتقدّر أثرها على نسبة الالتزام.

## المرجعية

| البند | التفصيل |
| --- | --- |
| خط الأساس | تقرير الالتزام العام CS-ASM-005 |
| نسبة الالتزام عند خط الأساس | ١٩% |
| مستوى النضج عند خط الأساس | ١.٦ من ٥ |
| الضوابط المشمولة بالخطة | ١٠٨ |
| مدة الخطة | ١٨ شهراً |
| المنهجية | وثيقة نطاق التطبيق ومنهجية العمل CS-DOC-002 |

## مبادئ ترتيب الأولويات

اعتُمدت أربعة مبادئ في ترتيب معالجة الفجوات:

•  الخطر القابل للاستغلال فوراً يسبق الخطر الورقي. الفجوة التي يمكن استغلالها اليوم تُعالَج قبل الفجوة التي تُظهر نقصاً في التوثيق فقط.

•  الضابط الذي تستند إليه ضوابط أخرى يسبقها. تصنيف الأصول يسبق حماية البيانات حسب التصنيف، ومنهجية المخاطر تسبق ترتيب بقية الأولويات.

•  ضوابط المراجعة الدورية تُؤجَّل. لا معنى لمراجعة دورية لضابط لم يُطبَّق بعد.

•  الأثر على الجهات العميلة يرفع الأولوية. الفجوة التي تمتد آثارها إلى الأنظمة الحكومية المستضافة تُعامل بأولوية أعلى من نظيرتها الداخلية.

## توزيع الضوابط حسب الأولوية

| الأولوية | عدد الضوابط | النسبة |
| --- | --- | --- |
| حرجة | ١٥ | ١٤% |
| عالية | ٣٠ | ٢٨% |
| متوسطة | ٣٨ | ٣٥% |
| منخفضة | ٢٤ | ٢٢% |
| لا يتطلب إجراء | ١ | ١% |

## مراحل التنفيذ

| المرحلة | المسمى | الأشهر | الضوابط | نسبة الالتزام المستهدفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأولى | الاحتواء العاجل | ١ – ٣ | ١٥ | ٣٠% |
| الثانية | التأسيس الحوكمي | ٣ – ٨ | ٣٦ | ٥٩% |
| الثالثة | التحصين التقني | ٧ – ١٤ | ٣٢ | ٧٩% |
| الرابعة | التمكين والقياس | ١٣ – ١٨ | ٢٥ | ٩٥% فأكثر |

تتداخل المراحل عمداً، لأن حزم العمل الحوكمية تسير بالتوازي مع الحزم التقنية ولا تنتظر اكتمالها.

## حزم العمل

### المرحلة الأولى — الاحتواء العاجل

| الحزمة | النطاق | الضوابط | المخرج الرئيسي | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | إزالة الأسرار وبيانات الاعتماد من مستودعات الكود وتدوير المفاتيح المكشوفة | ٢-٨-٣ | خزنة أسرار مركزية + تقرير تدوير المفاتيح | مدير الهندسة والتطوير |
| WP-02 | عزل بيئة الإنتاج شبكياً عن بيئتي التطوير والاختبار | ٢-٥-٣ | تصميم شبكي معتمد + إثبات انقطاع المسارات المباشرة | مدير العمليات السحابية |
| WP-03 | إنهاء الحسابات الإدارية المشتركة وإلغاء صلاحيات المتعاقدين المنتهية عقودهم | ٢-٢-٢ ٢-٢-٣ ١-٩-٥ | حسابات شخصية بصلاحيات محددة + إجراء إخلاء طرف تقني | مدير العمليات السحابية · الموارد البشرية |
| WP-04 | عزل النسخ الاحتياطية وتنفيذ اختبار تعافٍ فعلي | ٢-٩-٣ ٣-١-٢ ٣-١-٣ | نسخ معزولة + تقرير اختبار تحويل الخدمة لموقع التعافي | مدير العمليات السحابية |
| WP-05 | خطة الاستجابة للحوادث وآلية الإبلاغ التنظيمي وتمديد حفظ السجلات | ٢-١٣-١ ٢-١٣-٣ ٢-١٢-٣ | خطة استجابة معتمدة + إجراء إبلاغ الهيئة + حفظ ١٢ شهراً | رئيس الأمن السيبراني |
| WP-06 | منهجية إدارة مخاطر الأمن السيبراني وسجل المخاطر | ١-٥-١ ١-٥-٢ ١-٥-٣ | منهجية معتمدة + سجل مخاطر + تقييم التغييرات قبل الإطلاق | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| WP-07 | ضبط وصول المورّدين الفرعيين والمطوّرين المتعاقدين | ٤-١-٣ | تقييم أمني للأطراف + تقييد الوصول للكود المصدري | رئيس الأمن السيبراني · الشؤون القانونية |

### المرحلة الثانية — التأسيس الحوكمي

| الحزمة | النطاق | الضوابط | المخرج الرئيسي | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-08 | الاستراتيجية واللجنة الإشرافية والأدوار والمسؤوليات | ١-١ كاملاً · ١-٢-٣ · ١-٤ كاملاً | استراتيجية معتمدة + ميثاق اللجنة + مصفوفة مسؤوليات | رئيس الأمن السيبراني |
| WP-09 | حزمة السياسات والمعايير التقنية والالتزام التشريعي | ١-٣ كاملاً · ١-٥-٤ · ١-٧-١ | سياسات معتمدة + معايير تحصين + سجل المتطلبات النظامية | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| WP-10 | المراجعة والتدقيق الدوري | ١-٨ كاملاً | خطة مراجعة + تقرير تدقيق مستقل + آلية رفع النتائج | المراجعة الداخلية |
| WP-11 | متطلبات الأمن السيبراني في الموارد البشرية | ١-٩-١ ١-٩-٢ ١-٩-٣ ١-٩-٤ ١-٩-٦ | وثيقة متطلبات + بنود تعاقدية + إجراءات التوظيف والانتهاء | الموارد البشرية |
| WP-12 | وثائق متطلبات المكوّن الثاني المرجعية | ٢-١-١ ٢-٢-١ ٢-٥-١ ٢-٧-١ ٢-٨-١ ٢-٩-١ ٢-١٠-١ ٢-١١-١ ٢-١٢-١ ٢-١٣-٢ ٢-١٤-١ ٢-١٥-١ | اثنتا عشرة وثيقة متطلبات معتمدة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| WP-13 | وثائق الصمود والأطراف الخارجية والحوسبة السحابية | ٣-١-١ ٤-١-١ ٤-١-٢ ٤-٢-١ | ملحق أمني موحّد للعقود + سياسة الاستخدام السحابي | رئيس الأمن السيبراني |

### المرحلة الثالثة — التحصين التقني

| الحزمة | النطاق | الضوابط | المخرج الرئيسي | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-14 | جرد الأصول وتصنيفها وحماية البيانات حسب التصنيف | ٢-١-٢ ٢-١-٣ ٢-١-٤ ٢-١-٥ ٢-٧-٢ | سجل أصول شامل + مصفوفة تصنيف + حل منع تسرب البيانات | مدير العمليات السحابية |
| WP-15 | توسعة التشفير أثناء التخزين | ٢-٨-٢ | تشفير قواعد البيانات الثلاث والعشرين + إدارة دورة المفاتيح | مدير العمليات السحابية |
| WP-16 | تحصين الأنظمة والبريد والشبكات والأجهزة المحمولة والأمن المادي | ٢-٣ · ٢-٤ · ٢-٥-٢ · ٢-٦ · ٢-١٤-٢ · ٢-١٤-٣ | معايير تحصين مطبَّقة + إدارة أجهزة محمولة + ضبط الدخول المادي | مدير العمليات السحابية |
| WP-17 | إدارة الثغرات واختبار الاختراق وأمن تطبيقات الويب | ٢-١٠-٢ ٢-١٠-٣ ٢-١١-٢ ٢-١١-٣ ٢-١٥-٢ ٢-١٥-٣ | دورة فحص ومعالجة + اختبار اختراق سنوي + جدار حماية تطبيقات كامل التغطية | وحدة الدفاع السيبراني |
| WP-18 | توسعة جمع السجلات والنسخ الاحتياطية | ٢-٩-٢ ٢-١٢-٢ | تغطية ١٠٠% للأصول الحرجة في جمع السجلات والنسخ | مركز العمليات الأمنية |
| WP-19 | الأمن السيبراني في إدارة المشاريع وخطوط النشر | ١-٦ كاملاً | فحص أمني إلزامي على ٢٣ خط نشر + بوابات جودة أمنية | مدير الهندسة والتطوير |
| WP-20 | ضبط البيئة السحابية | ٤-٢-٢ ٤-٢-٣ | معيار إعدادات آمنة + مراقبة الانحراف + بند إعادة البيانات | مدير العمليات السحابية |

### المرحلة الرابعة — التمكين والقياس

| الحزمة | النطاق | الضوابط | المخرج الرئيسي | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-21 | برنامج التوعية والتدريب المتخصص | ١-١٠ كاملاً | خطة توعية سنوية + تمارين تصيّد + خطة تدريب الفريق | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| WP-22 | توطين وظائف الأمن السيبراني واستدامة الإدارة | ١-٢-١ ١-٢-٢ | خطة إحلال الوظائف المُعهَّدة + توصيف كفاءات معتمد | الموارد البشرية · رئيس الأمن السيبراني |
| WP-23 | تفعيل دورات المراجعة الدورية لجميع المكونات | ثمانية عشر ضابط مراجعة دورية في المكونات الأربعة | جداول مراجعة معتمدة + تقارير الدورة الأولى | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |

## الأثر المتوقع على نسبة الالتزام

| المحطة | الضوابط المغلقة تراكمياً | نسبة الالتزام |
| --- | --- | --- |
| خط الأساس | — | ١٩% |
| نهاية المرحلة الأولى | ١٥ | ٣٠% |
| نهاية المرحلة الثانية | ٥١ | ٥٩% |
| نهاية المرحلة الثالثة | ٨٣ | ٧٩% |
| نهاية المرحلة الرابعة | ١٠٨ | ٩٥% فأكثر |

ضوابط المراجعة الدورية لا تُغلق فعلياً إلا بعد اكتمال دورة مراجعة واحدة موثّقة. لذلك يُتوقع بلوغ ٩٥% في الشهر الثامن عشر، وبلوغ الالتزام الكامل بعد انقضاء أول دورة مراجعة سنوية.

## توزيع الضوابط على المراحل

| المكوّن الفرعي | الضوابط | المرحلة ١ | المرحلة ٢ | المرحلة ٣ | المرحلة ٤ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ١-١ | ٣ | — | ٣ | — | — |
| ١-٢ | ٣ | — | ١ | — | ٢ |
| ١-٣ | ٤ | — | ٤ | — | — |
| ١-٤ | ٢ | — | ٢ | — | — |
| ١-٥ | ٤ | ٣ | ١ | — | — |
| ١-٦ | ٤ | — | — | ٤ | — |
| ١-٧ | ١ | — | ١ | — | — |
| ١-٨ | ٣ | — | ٣ | — | — |
| ١-٩ | ٦ | ١ | ٥ | — | — |
| ١-١٠ | ٥ | — | — | — | ٥ |
| ٢-١ | ٦ | — | ١ | ٤ | ١ |
| ٢-٢ | ٤ | ٢ | ١ | — | ١ |
| ٢-٣ | ٤ | — | — | ٣ | ١ |
| ٢-٤ | ٤ | — | — | ٣ | ١ |
| ٢-٥ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| ٢-٦ | ٤ | — | — | ٣ | ١ |
| ٢-٧ | ٣ | — | ١ | ١ | ١ |
| ٢-٨ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| ٢-٩ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| ٢-١٠ | ٤ | — | ١ | ٢ | ١ |
| ٢-١١ | ٤ | — | ١ | ٢ | ١ |
| ٢-١٢ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| ٢-١٣ | ٤ | ٢ | ١ | — | ١ |
| ٢-١٤ | ٤ | — | ١ | ٢ | ١ |
| ٢-١٥ | ٤ | — | ١ | ٢ | ١ |
| ٣-١ | ٤ | ٢ | ١ | — | ١ |
| ٤-١ | ٤ | ١ | ٢ | — | ١ |
| ٤-٢ | ٤ | — | ١ | ٢ | ١ |
| الإجمالي | ١٠٨ | ١٥ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٥ |

## الموارد والميزانية التقديرية

| البند | التقدير (مليون ريال) |
| --- | --- |
| حلول وتقنيات: خزنة أسرار، إدارة أجهزة، منع تسرب بيانات، توسعة المراقبة | ٩.٥ |
| خدمات استشارية واختبار اختراق وتدقيق مستقل | ٣.٢ |
| الكوادر البشرية: أربع وظائف إضافية | ٤.٨ |
| التدريب والشهادات الاحترافية | ١.١ |
| الإجمالي على ١٨ شهراً | ١٨.٦ |

## مخاطر تنفيذ الخطة

| المخاطرة | الأثر | إجراء المعالجة |
| --- | --- | --- |
| مقاومة فرق التطوير لضوابط تبطئ وتيرة الإصدار | تعثّر WP-19 و WP-17 | دمج الفحوص الأمنية داخل خطوط النشر آلياً بدل فرضها كخطوات يدوية، وإشراك مدير الهندسة في اللجنة الإشرافية |
| انقطاع الخدمة أثناء فصل البيئات | تأخر WP-02 وأثر تعاقدي | التنفيذ في نوافذ صيانة معلنة مع خطة تراجع مختبَرة مسبقاً |
| تعارض الملحق الأمني مع عقود مورّدين سارية | تأخر WP-13 | تطبيق الملحق على العقود الجديدة والتجديدات أولاً، والتفاوض على الباقي |
| صعوبة استقطاب كوادر متخصصة | تأخر المرحلة الثالثة | برنامج تأهيل داخلي والاستعانة بخدمات متخصصة مؤقتة |
| تجاوز الميزانية التقديرية | تأخر المرحلتين الثالثة والرابعة | إعادة ترتيب الحزم بناءً على سجل المخاطر لا على تسلسل الخطة |

## الحوكمة والمتابعة

| المستوى | الجهة | الدورية | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| استراتيجي | مجلس الإدارة · لجنة المخاطر والالتزام | نصف سنوي | نسبة الالتزام ومستوى النضج والمخاطر العليا |
| إشرافي | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | ربع سنوي | تقدّم حزم العمل ومؤشرات الأداء والعوائق |
| تنفيذي | إدارة الأمن السيبراني | شهري | حالة المهام والفجوات الحرجة المفتوحة |

### مؤشرات قياس الأداء

| المؤشر | القيمة عند خط الأساس | المستهدف |
| --- | --- | --- |
| نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية | ١٩% | ٩٥% فأكثر |
| عدد الفجوات الحرجة المفتوحة | ١٥ | صفر خلال ثلاثة أشهر |
| الثغرات عالية الخطورة المفتوحة أكثر من ٣٠ يوماً | ٣٨ | صفر |
| نسبة الأصول الحرجة المشمولة بجمع السجلات | غير مقاسة | ١٠٠% |
| مدة الاحتفاظ بسجلات الأحداث | ٣ أشهر | ١٢ شهراً |
| نسبة الأنظمة المشمولة باختبار اختراق سنوي | ٠% | ١٠٠% |
| نسبة عقود الأطراف الخارجية المتضمنة الملحق الأمني | ٠% | ١٠٠% للعقود الجديدة والمجدَّدة |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.