شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO خطة عمل خطة عمل تنفيذ الاستراتيجية وحالة المبادرات ٢٣ مبادرة · تقرير الحالة الربع سنوي الأول تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-PLN-002 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-1-2 · 1-1-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# خطة عمل تنفيذ الاستراتيجية وحالة المبادرات

## الغرض

توثّق هذه الخطة مبادرات ومشاريع الأمن السيبراني المنبثقة عن استراتيجية الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، وحالة إنجاز كل منها. وتُعدّ دليل التزام بالضابط ١-١-٢ ومصدر تقارير حالة المشاريع المطلوبة في الضابط ١-١-٣، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-08.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| استراتيجية الأمن السيبراني CS-STR-001 | الأهداف الاستراتيجية التي تخدمها هذه المبادرات |
| خطة المعالجة وخارطة الطريق CS-PLN-001 | توزيع الضوابط على المراحل |
| تقرير الالتزام العام CS-ASM-005 | خط الأساس المقاس عليه |

## بيانات التقرير

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم التقرير | PRG-1448-001 |
| تاريخ التقرير | ١ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ |
| الفترة المشمولة | الربع الأول من تنفيذ الاستراتيجية |
| جهة الإعداد | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| الدورية | ربع سنوي |

## الملخص التنفيذي

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| إجمالي المبادرات | ٢٣ |
| مكتملة | ٧ |
| قيد التنفيذ | ٤ |
| لم تبدأ | ١٢ |
| نسبة الإنجاز الإجمالية | ٣٠% |
| نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية | ارتفعت من ١٩% إلى ٣٠% |
| المبادرات المتأخرة عن جدولها | لا يوجد |

## حالة المبادرات

### المرحلة الأولى — الاحتواء العاجل

| المبادرة | النطاق | الهدف | المالك | الحالة | نسبة الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-01 | إزالة الأسرار من الكود وإدارة مفاتيح التشفير | SO-3 | مدير الهندسة والتطوير | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-02 | عزل بيئة الإنتاج عن التطوير والاختبار | SO-2 | مدير العمليات السحابية | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-03 | إنهاء الحسابات المشتركة وإخلاء الطرف التقني | SO-2 | مدير العمليات السحابية | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-04 | عزل النسخ الاحتياطية واختبار التعافي | SO-4 | مدير العمليات السحابية | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-05 | الاستجابة للحوادث والإبلاغ التنظيمي والسجلات | SO-4 | رئيس الأمن السيبراني | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-06 | منهجية وسجل مخاطر الأمن السيبراني | SO-1 | وحدة الحوكمة | مكتملة | ١٠٠% |
| WP-07 | ضبط وصول الأطراف الخارجية والمتعاقدين | SO-3 | رئيس الأمن السيبراني | مكتملة | ١٠٠% |

### المرحلة الثانية — التأسيس الحوكمي

| المبادرة | النطاق | الهدف | المالك | الحالة | نسبة الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-08 | الاستراتيجية واللجنة الإشرافية والأدوار | SO-1 | رئيس الأمن السيبراني | قيد التنفيذ | ٨٠% |
| WP-09 | حزمة السياسات والمعايير والالتزام التشريعي | SO-1 | وحدة الحوكمة | قيد التنفيذ | ٢٥% |
| WP-10 | المراجعة والتدقيق الدوري | SO-1 | المراجعة الداخلية | قيد التنفيذ | ١٠% |
| WP-11 | متطلبات الأمن السيبراني في الموارد البشرية | SO-5 | الموارد البشرية | قيد التنفيذ | ١٥% |
| WP-12 | وثائق متطلبات المكوّن الثاني المرجعية | SO-1 | وحدة الحوكمة | لم تبدأ | صفر |
| WP-13 | وثائق الصمود والأطراف الخارجية والسحابة | SO-1 | رئيس الأمن السيبراني | لم تبدأ | صفر |

### المرحلة الثالثة — التحصين التقني

| المبادرة | النطاق | الهدف | المالك | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-14 | جرد الأصول وتصنيفها وحماية البيانات | SO-2 | مدير العمليات السحابية | لم تبدأ |
| WP-15 | توسعة التشفير أثناء التخزين | SO-2 | مدير العمليات السحابية | لم تبدأ |
| WP-16 | تحصين الأنظمة والبريد والشبكات والأجهزة والأمن المادي | SO-2 | مدير العمليات السحابية | لم تبدأ |
| WP-17 | إدارة الثغرات واختبار الاختراق وأمن تطبيقات الويب | SO-3 | وحدة الدفاع السيبراني | لم تبدأ |
| WP-18 | توسعة جمع السجلات والنسخ الاحتياطية | SO-4 | مركز العمليات الأمنية | لم تبدأ |
| WP-19 | الأمن السيبراني في إدارة المشاريع وخطوط النشر | SO-3 | مدير الهندسة والتطوير | لم تبدأ |
| WP-20 | ضبط البيئة السحابية | SO-2 | مدير العمليات السحابية | لم تبدأ |

### المرحلة الرابعة — التمكين والقياس

| المبادرة | النطاق | الهدف | المالك | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-21 | برنامج التوعية والتدريب المتخصص | SO-5 | وحدة الحوكمة | لم تبدأ |
| WP-22 | توطين وظائف الأمن السيبراني | SO-5 | الموارد البشرية | لم تبدأ |
| WP-23 | تفعيل دورات المراجعة الدورية | SO-1 | وحدة الحوكمة | لم تبدأ |

## تقدّم الأهداف الاستراتيجية

| الهدف | المؤشر | خط الأساس | القيمة الحالية | المستهدف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-1 | نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية | ١٩% | ٣٠% | ٩٥% |
| SO-2 | نسبة الأصول المصنّفة والمحمية | صفر | صفر | ١٠٠% |
| SO-3 | نسبة خطوط النشر بفحص أمني إلزامي | ٣٩% | ١٠٠% | ١٠٠% |
| SO-4 | زمن التعافي المثبت بالاختبار | غير مقاس | ٦ ساعات و٢٢ دقيقة | ٤ ساعات |
| SO-5 | نسبة التوطين في وظائف الأمن السيبراني | ٨٦% | ٨٦% | ١٠٠% |

ملاحظة على SO-3: تحقق المؤشر مبكراً لأن تفعيل الفحص الأمني على خطوط النشر كان ضمن حزمة WP-01. ويبقى قياس فعالية الفحص لا مجرد تفعيله ضمن نطاق WP-17.

ملاحظة على SO-4: قُيس زمن التعافي لأول مرة، وجاء أعلى من المستهدف بمقدار ساعتين واثنتين وعشرين دقيقة. تُعالَج الانحرافات الأربعة الموثقة في سجل اختبارات الاستعادة CS-REG-005، ويُعاد القياس خلال تسعين يوماً.

## المخاطر على تنفيذ الخطة

| المخاطرة | الحالة | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| تأخر نقل مركز العمليات الأمنية المُدار داخل المملكة | مفتوحة | مهلة تسعين يوماً للمزود وإلا إنهاء التعاقد |
| ضغط وتيرة الإصدار على فرق التطوير | مفتوحة | متابعة أثر الفحوص الأمنية على زمن الإصدار شهرياً |
| اعتماد أربع مبادرات في المرحلة الثالثة على اقتناء حلول | مفتوحة | بدء إجراءات الشراء مبكراً في الشهر السادس |

## القرارات المطلوبة من اللجنة الإشرافية

| # | القرار المطلوب | المبرر |
| --- | --- | --- |
| ١ | اعتماد إنهاء التعاقد مع مقدّم خدمات المراقبة عند انقضاء المهلة | مخالفة متطلب وجود مركز العمليات داخل المملكة |
| ٢ | اعتماد تقديم إجراءات شراء حلول المرحلة الثالثة | تفادي تأخر التنفيذ |
| ٣ | اعتماد إضافة وظيفتين لفريق الأمن السيبراني | حجم المبادرات المتزامنة في المرحلة الثالثة |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجعت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.