شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO وثيقة استراتيجية استراتيجية الأمن السيبراني خمسة أهداف استراتيجية · من ١٩٪ إلى ٩٥٪ خلال ١٨ شهراً تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-STR-001 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | رئيس الأمن السيبراني |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-1-1 · 1-1-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# استراتيجية الأمن السيبراني

## الغرض

تحدد هذه الاستراتيجية التوجه الذي تسير عليه شركة نَسَق للحلول الرقمية في الأمن السيبراني خلال السنوات الثلاث القادمة، وتربط أهدافها بأهداف الشركة وبالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-08.

## النطاق

تسري هذه الاستراتيجية على جميع إدارات الشركة وموظفيها ومتعاقديها، وعلى الأصول المعلوماتية والتقنية كافةً، بما فيها الأنظمة الثلاثة والعشرون المستضافة للجهات العميلة.

## المرجعية التشريعية والتنظيمية

| المرجع | الجهة | وجه المواءمة |
| --- | --- | --- |
| الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الإطار الحاكم لهذه الاستراتيجية |
| ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة CSCC-1:2019 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الهدف الاستراتيجي الثاني — الأنظمة الستة المصنّفة حساسة |
| ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية CCC-1:2020 | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الهدف الاستراتيجي الثاني — البيئة السحابية |
| المعايير الوطنية للتشفير | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني | الهدف الاستراتيجي الثاني |
| نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية | سدايا | الهدف الاستراتيجي الثاني — بيانات المستفيدين |
| المتطلبات التعاقدية للجهات العميلة | الجهات الحكومية العميلة | الأهداف الاستراتيجية كافةً |

## الرؤية

أن يكون الأمن السيبراني في نَسَق ميزة تنافسية تُطمئن الجهات الحكومية على أنظمتها وبيانات مستفيديها، لا عبئاً على وتيرة التطوير.

## الرسالة

بناء قدرات حوكمة ووقاية وكشف واستجابة تحمي الأنظمة المستضافة وبيانات المستفيدين، وتُدمج داخل دورة تطوير البرمجيات وخطوط النشر بدلاً من أن تُفرض عليها من الخارج.

## المبادئ التوجيهية

•  الأمن داخل المسار لا حوله. تُدمج الضوابط في خطوط البناء والنشر آلياً، لأن الضابط الذي يُفرض يدوياً يُتجاوَز.

•  بيانات الجهات العميلة أمانة. تُعامَل بمستوى حماية لا يقل عما تطبّقه الجهة المالكة لها.

•  افتراض الاختراق. تُبنى قدرات الكشف والاستجابة على أن الاختراق سيقع لا على أنه قد يقع.

•  الدليل قبل الادعاء. لا يُعدّ الضابط مطبَّقاً قبل وجود دليل قابل للتحقق.

•  القرار مبني على المخاطر. تُشتق الأولويات والإنفاق من سجل المخاطر لا من الانطباعات.

## تحليل الوضع الحالي

| البُعد | التقييم |
| --- | --- |
| نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية عند خط الأساس | ١٩% |
| مستوى النضج | ١.٦ من ٥ |
| نقاط القوة | مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة · فريق من ١٤ موظفاً · وحدة أمن تطبيقات · موقع تعافٍ مجهّز |
| نقاط الضعف | غياب الحوكمة الموثقة · لا إدارة مخاطر · وصول غير مضبوط للأطراف الخارجية · قدرات غير مثبتة بالاختبار |
| الخلاصة | القدرة التشغيلية قائمة والناقص هو الحوكمة التي تحوّلها إلى التزام قابل للإثبات |

## الأهداف الاستراتيجية

| # | الهدف | مؤشر القياس | خط الأساس | المستهدف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO-1 | ترسيخ حوكمة أمن سيبراني معتمدة | نسبة الالتزام بالضوابط الأساسية | ١٩% | ٩٥% خلال ١٨ شهراً |
| SO-2 | حماية بيانات الجهات العميلة والمستفيدين | نسبة الأصول المصنّفة والمحمية وفق تصنيفها | صفر | ١٠٠% خلال ١٤ شهراً |
| SO-3 | تأمين سلسلة الإمداد البرمجية ودورة تطوير آمنة | نسبة خطوط النشر المطبَّق عليها الفحص الأمني الإلزامي | ٣٩% | ١٠٠% خلال ١٢ شهراً |
| SO-4 | بناء قدرة كشف واستجابة وصمود مُختبَرة | زمن الكشف · زمن التعافي المثبت بالاختبار | غير مقاس | كشف أقل من ٦٠ دقيقة · تعافٍ ٤ ساعات مثبت |
| SO-5 | بناء ثقافة وكوادر وطنية مؤهلة | نسبة التوطين في وظائف الأمن السيبراني · معدل الوقوع في التصيّد | ٨٦% · غير مقاس | ١٠٠% · أقل من ٥% |

## المبادرات الاستراتيجية

| المرحلة | الإطار الزمني | المبادرات | الهدف المرتبط |
| --- | --- | --- | --- |
| الأولى — الاحتواء العاجل | الأشهر ١ – ٣ | معالجة الفجوات الحرجة الخمس عشرة | SO-2 · SO-3 · SO-4 |
| الثانية — التأسيس الحوكمي | الأشهر ٣ – ٨ | الاستراتيجية واللجنة والسياسات والأدوار والمراجعة | SO-1 |
| الثالثة — التحصين التقني | الأشهر ٧ – ١٤ | التصنيف وحماية البيانات والتحصين والثغرات واختبار الاختراق | SO-2 · SO-3 |
| الرابعة — التمكين والقياس | الأشهر ١٣ – ١٨ | التوعية والتوطين وتفعيل دورات المراجعة | SO-5 · SO-1 |

تفاصيل المبادرات وحالة إنجازها موثقة في خطة عمل تنفيذ الاستراتيجية CS-PLN-002.

## الحوكمة والمتابعة

| المستوى | الجهة | الدورية | المحتوى |
| --- | --- | --- | --- |
| استراتيجي | مجلس الإدارة · لجنة المخاطر والالتزام | نصف سنوي | تقدّم الأهداف الاستراتيجية والمخاطر العليا |
| إشرافي | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | ربع سنوي | حالة المبادرات ومؤشرات الأداء والعوائق |
| تنفيذي | إدارة الأمن السيبراني | شهري | حالة المهام والفجوات الحرجة المفتوحة |

## الموارد

| البند | التقدير (مليون ريال) |
| --- | --- |
| حلول وتقنيات | ٩.٥ |
| خدمات استشارية واختبار اختراق وتدقيق مستقل | ٣.٢ |
| الكوادر البشرية — أربع وظائف إضافية | ٤.٨ |
| التدريب والشهادات الاحترافية | ١.١ |
| الإجمالي على ١٨ شهراً | ١٨.٦ |

## مخاطر تنفيذ الاستراتيجية

| المخاطرة | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- |
| تعارض الضوابط مع وتيرة إصدار المنتجات | تعثّر SO-3 | دمج الفحوص في خطوط النشر آلياً وإشراك مدير الهندسة في اللجنة الإشرافية |
| اعتماد جوهري على أطراف خارجية | تعثّر SO-2 | تنفيذ برنامج ضبط الأطراف الخارجية مبكراً |
| صعوبة استقطاب كوادر وطنية متخصصة | تعثّر SO-5 | برنامج تأهيل داخلي وشراكة تدريبية |
| تجاوز الميزانية | تعثّر المرحلتين الثالثة والرابعة | إعادة ترتيب المبادرات بناءً على سجل المخاطر |

## المراجعة والتحديث

تُراجَع هذه الاستراتيجية وفق الجدول التالي، وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

| المحطة | التوقيت | المخرج |
| --- | --- | --- |
| مراجعة دورية شاملة | سنوياً في الربع الأول | استراتيجية محدَّثة معتمدة |
| مراجعة تقدّم الأهداف | ربع سنوي | تقرير حالة المبادرات |
| مراجعة استثنائية | عند صدور أو تحديث متطلبات تشريعية أو تنظيمية · عند تغيّر جوهري في نموذج عمل الشركة · عقب حادثة ذات أثر جوهري | استراتيجية محدَّثة معتمدة |

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّت بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| رُوجعت بواسطة | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |  |  |
| اعتُمدت بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.