شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO برنامج معتمد برنامج التوعية بالأمن السيبراني وخطة عمله سبعة محاور · ست قنوات · خطة عمل سنوية تصنيف الوثيقة: داخلي

| رقم الوثيقة | CS-PLN-004 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ١ ربيع الأول ١٤٤٩هـ |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-10-1 · 1-10-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «داخلي». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# برنامج التوعية بالأمن السيبراني وخطة عمله

## الغرض

يحدد هذا البرنامج محتوى التوعية بالأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية وقنواتها وجمهورها ودورية تقديمها، وخطة العمل السنوية لتنفيذه، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-21.

## النطاق

جميع العاملين والمتعاقدين والمتدربين، مع محتوى متدرج بحسب الفئة الوظيفية.

## المرجعية

| المرجع | العلاقة |
| --- | --- |
| ECC-2:2024 — المكوّن الفرعي ١-١٠ | الضوابط التي يستوفيها هذا البرنامج |
| سياسة الأمن السيبراني للموارد البشرية CS-POL-004 | التوعية التمهيدية والالتزام المستمر |
| سياسة الاستخدام المقبول للأصول CS-POL-010 | القواعد التي يشرحها المحتوى |
| استراتيجية الأمن السيبراني CS-STR-001 | الهدف الاستراتيجي الخامس |

## مبدأ البرنامج

التوعية سلوك لا معرفة. يُقاس نجاح البرنامج بتغيّر السلوك المرصود — معدل الوقوع في التصيّد ومعدل الإبلاغ — لا بعدد الحضور ولا بساعات المحتوى.

## الجمهور والمحتوى

| الفئة | العدد | المحتوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- |
| جميع العاملين والمتعاقدين | ٨٢٠ | المحتوى الأساسي كاملاً | ربع سنوي |
| الوظائف التقنية ذات الصلاحيات الهامة | ٦٣ | الأساسي + محتوى متخصص | نصف سنوي |
| المطوّرون | ٢١٤ | الأساسي + التطوير الآمن | نصف سنوي |
| الوظائف الإشرافية والتنفيذية | ٣٨ | الأساسي + محتوى قيادي | نصف سنوي |
| الملتحقون الجدد | حسب التوظيف | التوعية التمهيدية قبل منح الصلاحيات | عند الالتحاق |

## محاور المحتوى الأساسي

| # | المحور | ما يغطيه |
| --- | --- | --- |
| ١ | التعامل الآمن مع البريد الإلكتروني | التعرّف على رسائل التصيّد · التحقق من المرسل · عدم فتح المرفقات المشبوهة · الإبلاغ الفوري |
| ٢ | التعامل الآمن مع الأجهزة المحمولة ووسائط التخزين | قفل الأجهزة · عدم ترك الجهاز دون إشراف · حظر الوسائط غير المعتمدة · الإبلاغ عن الفقدان |
| ٣ | التعامل الآمن مع تصفح الإنترنت | المواقع المشبوهة · التحميل من مصادر غير موثوقة · التحقق من الاتصال المشفَّر |
| ٤ | التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي | عدم نشر معلومات عن أنظمة الشركة أو عملائها · الهندسة الاجتماعية عبر المنصات · إعدادات الخصوصية |
| ٥ | كلمات المرور والمصادقة متعددة العناصر | عدم المشاركة · عدم إعادة الاستخدام · التعامل مع طلبات التحقق غير المتوقعة |
| ٦ | التعامل مع البيانات وتصنيفها | حدود النقل والمشاركة · بيانات المستفيدين أمانة |
| ٧ | الإبلاغ عن الحوادث | ماذا يُبلَّغ عنه · كيف · ولماذا لا يُساءل المُبلِّغ بحسن نية |

## المحتوى المتخصص

| الفئة | المحاور الإضافية |
| --- | --- |
| الوظائف ذات الصلاحيات الهامة | فصل الحسابين · بوابة الوصول المُدارة · إدارة الأسرار · حظر بيانات الإنتاج في بيئات الاختبار |
| المطوّرون | التطوير الآمن · الثغرات الشائعة · أمن المكتبات والتبعيات · التعامل مع نتائج الفحص الأمني |
| الوظائف الإشرافية والتنفيذية | مسؤوليات الحوكمة · قراءة تقارير المخاطر · اتخاذ القرار في الأزمات · الاحتيال الموجَّه للإدارة العليا |

## القنوات

| القناة | الاستخدام | الدورية |
| --- | --- | --- |
| محتوى تفاعلي مسجَّل | المحتوى الأساسي مع اختبار | ربع سنوي |
| ورش عمل حضورية | المحتوى المتخصص | نصف سنوي |
| تمارين تصيّد محاكاة | قياس السلوك | ربع سنوي |
| رسائل قصيرة دورية | تذكيرات موجزة | شهري |
| ملصقات وشاشات المقر | تذكير بصري | مستمر |
| نشرة تحذيرية عاجلة | عند تهديد نشط أو حملة تصيّد | عند الحاجة |

تعدد القنوات مقصود: الرسالة الواحدة عبر قناة واحدة تُنسى، والرسالة عبر أربع قنوات تتحول عادةً.

## خطة العمل السنوية

| الربع | النشاط الرئيسي | الجمهور | المخرج |
| --- | --- | --- | --- |
| الأول | المحتوى الأساسي — الحزمة الأولى · تمرين تصيّد | جميع العاملين | تقرير مشاركة ونتائج |
| الثاني | المحتوى المتخصص للوظائف التقنية · تمرين تصيّد | ٢٧٧ | تقرير مشاركة ونتائج |
| الثالث | المحتوى الأساسي — الحزمة الثانية · ورشة الوظائف الإشرافية · تمرين تصيّد | جميع العاملين + ٣٨ | تقرير مشاركة ونتائج |
| الرابع | مراجعة البرنامج · تمرين تصيّد · تقرير الالتزام السنوي | جميع العاملين | تقرير المراجعة السنوي |

## قياس الأثر

| المؤشر | خط الأساس | المستهدف |
| --- | --- | --- |
| معدل إدخال بيانات الاعتماد في تمارين التصيّد | ٨% | أقل من ٥% |
| معدل النقر على روابط التصيّد | ٢٣% | أقل من ١٥% |
| معدل الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة | ١٢% | ٣٠% فأكثر |
| نسبة إتمام المحتوى الإلزامي | غير مقاسة | ٩٥% فأكثر |
| متوسط درجة الاختبار | غير مقاسة | ٨٥% فأكثر |

## التعامل مع عدم الالتزام

| الحالة | الإجراء |
| --- | --- |
| عدم إتمام المحتوى الإلزامي خلال المهلة | تذكير آلي · ثم إشعار المدير المباشر بعد ١٥ يوماً |
| عدم الإتمام بعد الإشعار | تقييد الوصول للأنظمة غير الأساسية حتى الإتمام |
| الوقوع في تمرين تصيّد | توعية موجَّهة فورية · لا إجراء عقابي |
| الوقوع المتكرر في ثلاثة تمارين متتالية | جلسة توعية فردية مع المدير المباشر |

لا عقوبة على الوقوع في التمرين: الهدف قياس وتحسين، والعقاب يدفع الموظفين لإخفاء أخطائهم بدل الإبلاغ عنها.

## المراجعة والتحديث

يُراجَع هذا البرنامج سنوياً على الأقل، وعند ظهور تهديدات جديدة تستهدف العنصر البشري، وبناءً على نتائج تمارين التصيّد. وتُوثَّق التغييرات وتُعتمد من صاحب الصلاحية.

## سجل التغييرات

| الإصدار | التاريخ | التغيير | المعتمِد |
| --- | --- | --- | --- |
| ١.٠ | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ | الإصدار الأول | الرئيس التنفيذي |

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أُعدّ بواسطة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| رُوجع بواسطة | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني · أ. لمياء القحطاني — مدير الموارد البشرية |  |  |
| اعتُمد بواسطة | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.