شركة نَسَق للحلول الرقمية إدارة الأمن السيبراني NASAQ DIGITAL SOLUTIONS CO تقرير مراجعة تقرير المراجعة الدورية — الدورة الأولى خمسة عشر ضابطاً حرجاً · إحدى عشرة ملاحظة · خطة معالجة تصنيف الوثيقة: سري

| رقم الوثيقة | CS-REG-008 |
| --- | --- |
| رقم الإصدار | 1.0 |
| مالك الوثيقة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| جهة الاعتماد | الرئيس التنفيذي — صاحب الصلاحية |
| تاريخ الاعتماد | ١ ربيع الأول ١٤٤٨هـ |
| تاريخ المراجعة القادمة | ربع سنوي |
| الضابط المرتبط | ECC-2:2024 — 1-8-1 · 1-8-3 |

هذه الوثيقة ملكية فكرية لـ شركة نَسَق للحلول الرقمية، وتصنيفها «سري». لا يجوز نسخها أو تداولها خارج الشركة دون موافقة خطية من مالك الوثيقة.

# تقرير المراجعة الدورية للأمن السيبراني — الدورة الأولى

## الغرض

يوثّق هذا التقرير نتائج المراجعة الدورية الأولى لتطبيق ضوابط الأمن السيبراني في شركة نَسَق للحلول الرقمية، والملاحظات المكتشفة وخطة معالجتها، وإثبات عرضها على اللجنة الإشرافية وصاحب الصلاحية. ويستوفي الضابطين ١-٨-١ و ١-٨-٣، ويُعدّ مخرَجاً من حزمة العمل WP-10.

## بيانات المراجعة

| البند | البيان |
| --- | --- |
| رقم التقرير | AUD-1448-001 |
| نوع المراجعة | مراجعة دورية داخلية — الدورة الأولى |
| الفترة المشمولة | ١ ربيع الأول – ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ |
| الجهة المنفّذة | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |
| المرجعية | إجراء المراجعة والتدقيق الدوري CS-PRO-007 · خطة المراجعة السنوية CS-PLN-003 |
| تاريخ إصدار التقرير | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ |

## نطاق المراجعة

الضوابط الخمسة عشر المصنّفة حرجة والمنفَّذة في المرحلة الأولى من خطة المعالجة، وهي:

| المكوّن الفرعي | الضوابط المراجَعة |
| --- | --- |
| ١-٥ إدارة المخاطر | ١-٥-١ ١-٥-٢ ١-٥-٣ |
| ١-٩ الموارد البشرية | ١-٩-٥ |
| ٢-٢ الهويات والصلاحيات | ٢-٢-٢ ٢-٢-٣ |
| ٢-٥ أمن الشبكات | ٢-٥-٣ |
| ٢-٨ التشفير | ٢-٨-٣ |
| ٢-٩ النسخ الاحتياطية | ٢-٩-٣ |
| ٢-١٢ السجلات والمراقبة | ٢-١٢-٣ |
| ٢-١٣ إدارة الحوادث | ٢-١٣-١ ٢-١٣-٣ |
| ٣-١ الصمود | ٣-١-٢ ٣-١-٣ |
| ٤-١ الأطراف الخارجية | ٤-١-٣ |

## المنهجية والأدلة المفحوصة

| الأسلوب | التفصيل |
| --- | --- |
| فحص الوثائق | ٢١ وثيقة تنفيذية مع أدلة الاعتماد والتعميم |
| فحص الإعدادات التقنية | قواعد جدار الحماية · إعدادات الاحتفاظ بالسجلات · إعدادات خزنة الأسرار · إعدادات النسخ |
| فحص العينات | ٤٠ حساباً من أصل ١٣١٠ · جميع الحسابات ذات الصلاحيات الهامة · جميع الأطراف المصنّفة حرجة |
| مقابلات | خمس مقابلات مع ملّاك الإجراءات |
| إعادة التنفيذ | إعادة تنفيذ ثلاثة من اختبارات التحقق من عزل الشبكة للتأكد من النتائج |

## نتيجة المراجعة

| الحالة | العدد |
| --- | --- |
| مطبَّق بالكامل ومدعوم بدليل | ١١ |
| مطبَّق جزئياً | ٤ |
| غير مطبَّق | صفر |
| نسبة الالتزام في نطاق المراجعة | ٨٧% |

## الملاحظات المكتشفة

| # | الملاحظة | الضابط | التصنيف |
| --- | --- | --- | --- |
| ١ | مركز عمليات مقدّم خدمات المراقبة الأمنية لا يزال خارج المملكة، والمهلة الممنوحة لم تنقضِ بعد | ٤-١-٣ | جوهرية |
| ٢ | زمن التعافي المستهدف للفئة الأولى غير مثبت بالاختبار — النتيجة الفعلية ٦ ساعات و٢٢ دقيقة مقابل هدف ٤ ساعات | ٣-١-٢ ٣-١-٣ | جوهرية |
| ٣ | فحص الأسرار مفعَّل على خطوط النشر وغير مكتمل على أجهزة المطوّرين — ١٤٠ جهازاً من أصل ٢١٤ | ٢-٨-٣ | مهمة |
| ٤ | إعداد الاحتفاظ بالسجلات اثني عشر شهراً مطبَّق، ولم يُختبر استرجاع عينة من الأرشيف | ٢-١٢-٣ | مهمة |
| ٥ | حصر حسابات الخدمة غير البشرية لم يبدأ، وتسعة عشر منها لم تُدوَّر بياناتها | ٢-٢-٣ | مهمة |
| ٦ | خطة معالجة أربع مخاطر لم تُحدَّث حالتها في السجل منذ إقفال الحزم | ١-٥-٢ | مهمة |
| ٧ | إجراء إخلاء الطرف التقني معتمد، والأتمتة مع نظام الموارد البشرية قيد التنفيذ ولم تُفعَّل بعد | ١-٩-٥ | مهمة |
| ٨ | ثلاث لقطات إعدادات في ملف الأدلة بلا تاريخ ولا مصدر موثق | متعدد | تحسينية |
| ٩ | مراجعة قواعد جدار الحماية الربع سنوية غير مجدولة في تقويم الإدارة | ٢-٥-٣ | تحسينية |
| ١٠ | إجراءان تصحيحيان من تقرير الحادثة INC-1448-0007 لم يُغلقا بعد وهما ضمن مهلتهما | ٢-١٣-١ | تحسينية |
| ١١ | لم يُنفَّذ تمرين محاكاة للحوادث بعد اعتماد خطة الاستجابة | ٢-١٣-١ | تحسينية |

## التوصيات

| # | التوصية |
| --- | --- |
| ١ | عدم تمديد مهلة مقدّم خدمات المراقبة الأمنية عند انقضائها، والبدء فوراً في تجهيز بديل داخل المملكة |
| ٢ | عدم إعلان تحقق أهداف التعافي في أي تقرير للجهات العميلة قبل إثباتها باختبار ناجح |
| ٣ | ربط إغلاق أي حزمة عمل بتحديث حالة المخاطر المرتبطة بها في السجل آلياً |
| ٤ | إضافة بند إلزامي بتوثيق تاريخ ومصدر كل دليل ضمن معايير قبول الأدلة |
| ٥ | جدولة المراجعات الدورية في تقويم الإدارات لا الاكتفاء بذكرها في الوثائق |

## خطة معالجة الملاحظات

| # | الإجراء التصحيحي | المالك | المهلة | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ١ | متابعة انقضاء مهلة المزود وتنفيذ قرار الإنهاء أو النقل | الشؤون القانونية | ٤٥ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٢ | تنفيذ الإجراءات التصحيحية الأربعة وإعادة اختبار التعافي | مدير العمليات السحابية | ٩٠ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٣ | استكمال تفعيل فحص الأسرار على أجهزة المطوّرين | مدير الهندسة والتطوير | ٣٠ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٤ | اختبار استرجاع عينة من أرشيف السجلات | مركز العمليات الأمنية | ٣٠ يوماً | لم يبدأ |
| ٥ | حصر حسابات الخدمة وتعيين ملّاك وتدوير بياناتها | مدير الهندسة والتطوير | ٦٠ يوماً | لم يبدأ |
| ٦ | تحديث حالة المخاطر الأربع في السجل | وحدة الحوكمة | ١٥ يوماً | مكتمل |
| ٧ | تفعيل أتمتة إخلاء الطرف التقني | مدير الموارد البشرية | ٤٥ يوماً | قيد التنفيذ |
| ٨ | إعادة توثيق لقطات الإعدادات الثلاث بمصدر وتاريخ | وحدة الحوكمة | ١٥ يوماً | مكتمل |
| ٩ | جدولة مراجعة قواعد جدار الحماية في تقويم الإدارة | مدير العمليات السحابية | ١٥ يوماً | مكتمل |
| ١٠ | إغلاق الإجراءين التصحيحيين من تقرير الحادثة | مدير الهندسة والتطوير | ضمن مهلتهما | قيد التنفيذ |
| ١١ | تنفيذ تمرين محاكاة لحادثة سيبرانية | رئيس الأمن السيبراني | ٦٠ يوماً | لم يبدأ |

## حالة ملاحظات الدورة السابقة

لا توجد — هذه هي الدورة الأولى.

## إثبات عرض النتائج

| الجهة | تاريخ العرض | المرجع | القرار |
| --- | --- | --- | --- |
| رئيس الأمن السيبراني | ٥ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ | اعتماد التقرير | اعتُمد |
| اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ | محضر SC-1448-002 | اعتُمدت خطة المعالجة · صُعِّدت الملاحظتان الجوهريتان |
| صاحب الصلاحية — الرئيس التنفيذي | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ | محضر SC-1448-002 · بصفته رئيس اللجنة | أقرّ عدم إعلان تحقق أهداف التعافي قبل إثباتها |
| لجنة المخاطر والالتزام | مجدول للربع القادم | — | — |

## خلاصة المراجعة

نُفِّذت الضوابط الخمسة عشر الحرجة فعلياً، وأُغلق أخطر مسارين للهجوم — الأسرار في الكود وعدم عزل بيئة الإنتاج — بأدلة قابلة للتحقق.

وتتركّز الملاحظتان الجوهريتان في بندين خارج السيطرة الكاملة لإدارة الأمن السيبراني: التزام طرف خارجي بمهلة تعاقدية، وقدرة تعافٍ تحتاج تحسينات تقنية قبل إثباتها. وكلاهما مجدول ومتابَع.

الملاحظة الأهم منهجياً: ست ملاحظات من أصل إحدى عشرة تتعلق بأن الضابط نُفِّذ ولم يكتمل دليله أو لم تُجدوَل دورته. وهذا يؤكد أن الفجوة المتبقية في نَسَق ليست في القدرة بل في إثبات القدرة.

## الاعتماد

| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
| أعدّ التقرير | وحدة الحوكمة والمخاطر والالتزام |  |  |
| راجع التقرير | أ. ريم الشهري — رئيس الأمن السيبراني |  |  |
| اطّلعت عليه | اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني |  |  |
| اعتمده | م. بدر العتيبي — الرئيس التنفيذي · صاحب الصلاحية |  |  |

## تنويه

شركة نَسَق وجميع البيانات والأسماء والأرقام الواردة في هذه الوثيقة افتراضية، وأُعدّت لأغراض التدريب على تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني.